## SUPERVISIÓN
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACION DE OPERACIONES
COORDINACION DE SUPERVISION
Reportes para la Ley de Acceso a la Información Pública - Artículo 10 Numeral 18
Fecha de Actualización de la Informacion: 26 de marzo de 2024
Corresponde al Mes de marzo, Ejercicio Fiscal 2024
PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EJECUTADOS TOTAL O PARCIALEMENTE
No. | No. SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN |  | COSTO TOTAL DE LA OBRA | TIEMPO DE LA EJECUCIÓN INICIAL | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | COODINACIÓN RESPONSABLE | CONTENIDO Y ESPECIFICACIÓN DEL CONTRATO
|  |  | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |  |  |  |  | No. DE CONTRATO | Fecha Contrato
1 | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | SANTA CRUZ BARILLAS | 195997983.24 | 24 meses | CONSTRUCTORA JIREH, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | ESCRITURA PUBLICA No. 98 | 2014-10-28
2 | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | EL PROGRESO | SANARATE | 104995206.69 | 18 MESES | CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | ESCRITURA PUBLICA No. 04 | 2013-06-11
3 | 154956 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | QUICHE | SAN ANTONIO ILOTENANGO | 147758432 | 20 meses | CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORIAS, SOCIEDAD ANONIMA -COINDRA- | COORDINACION DE SUPERVISION | ESCRITURA PÚBLICA No. 63 | 2014-09-02
4 | 154958 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | QUICHE | SAN PEDRO JOCOPILAS | 82225048.95 | 18 meses | CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORIAS, SOCIEDAD ANONIMA -COINDRA- | COORDINACION DE SUPERVISION | ESCRITURA PÚBLICA No. 63 | 2014-09-02
5 | 155808 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO | EL PROGRESO | SANARATE | 30582636.39 | 7 meses | CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | ESCRITURA PÚBLICA No. 37 | 2014-10-23
6 | 281251 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESCUINTLA | ESCUINTLA | SAN JOSE | 10431150.04 | 7 MESES | GRUPO DE ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-55-OBRA | 2022-04-25
7 | 281249 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA | ESCUINTLA | SAN JOSE | 32208931.23 | 8 MESES | AVALON, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-56-OBRA | 2022-04-27
8 | 281255 | AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE , SAN JOSE, ESCUINTLA | ESCUINTLA | SAN JOSE | 522984912.74 | 10 MESES | CONSTRUCTORA CARMOR | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-74-OBRA | 2022-07-13
9 | 281254 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESCUINTLA | ESCUINTLA | SAN JOSE | 71738176.6 | 10 MESES | PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2023-7-OBRA | 2023-02-16
10 | 276035 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM. 508.040, SAN FRANCISCO, PETEN | PETEN | SAN FRANCISCO | 250902840.46 | 36 MESES | J&E DATOS Y CONFERENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | CA-09-2021 | 2021-11-24
11 | 276084 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN | PETEN | MELCHOR DE MENCOS | 149645892.76 | 18 MESES | CONSTRUCTORA GARCO | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-60-OBRA | 2022-06-10
12 | 263543 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 199680000 | 36 MESES | GUTIERREZ,SAMAYOA,,GUILLERMO,EFRAÍN | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-98-OBRA | 2022-09-14
13 | 295015 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 34963150.71 | 8 MESES | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES COTRANSPROAGRO | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-96-OBRA | 2022-09-08
14 | 283717 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA | JUTIAPA | EL PROGRESO | 39805999.72 | 10 MESES | BARRERA,LUCERO,,MARLON,ESTEBAN | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-91-OBRA | 2022-09-02
15 | 295868 | MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | SAN PEDRO NECTA | 24890000 | 8 MESES | CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-88-OBRA | 2022-08-25
16 | 298312 | MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - NUEVO HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 40078255.9 | 06 MESES | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-93-OBRA | 2022-09-08
17 | 280288 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | SANTA ROSA | CHIQUIMULILLA | 38250000 | 12 MESES | PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-148-OBRA | 2022-12-23
18 | 281576 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA - ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF. ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA | SANTA ROSA | SAN JUAN TECUACO | 29341000 | 10 MESES | PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2023-2-OBRA | 2023-01-16
19 | 297297 | MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA | ESCUINTLA | PALIN | 30530569 | 12 MESES | 4 CARRILES, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-126-OBRA | 2022-12-09
20 | 276039 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN | PETEN | FLORES | 148151678.8 | 18 MESES | INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-137-OBRA | 2022-12-14
21 | 276083 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-11-01 SAN BENITO- SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN | PETEN | SAN BENITO | 120220074.35 | 24 MESES | H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-128-OBRA | 2022-12-09
22 | 276028 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN | PETEN | SAN ANDRES | 75346010.3 | 18 MESES | H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-132-OBRA | 2022-12-12
23 | 283548 | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN-12-NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS | SAN MARCOS | IXCHIGUAN | 7200180 | 6 MESES | PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-143-OBRA | 2022-12-21
24 | 299243 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA | GUATEMALA | CHUARRANCHO | 95667500.88 | 12 MESES | OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-145-OBRA | 2022-12-22
25 | 283547 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS | SAN MARCOS | IXCHIGUAN | 4600000 | 6 MESES | S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-144-OBRA | 2022-12-21
26 | 298011 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL - CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | 4550000 | 6 MESES | CONSTRUCTORA COPRODI | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2023-11-OBRA | 2023-03-06
27 | 298007 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | MALACATANCITO | 6985000 | 8 MESES | CONSTRUCTORA COPRODI | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2023-18-OBRA | 2023-03-20
28 | 280292 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13-03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD-QUE-13-03 KM. 220.905 - RD-QUE-13-02 KM. 221.305, HUITAN, QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | HUITAN | 27720000 | 12 MESES | PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2023-12-OBRA | 2023-03-08
29 | 281256 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 97825359.6 | 4 MESES | CONSTRUDAM | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2023-39-OBRA | 2023-05-02
30 | 280291 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO | EL PROGRESO | EL JICARO | 20631235.55 | 8 MESES | CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2023-24-OBRA | 2023-03-29
31 | 295013 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 44536511 | 12 MESES | GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2023-21-OBRA | 2023-03-29
32 | 263551 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA. | GUATEMALA | GUATEMALA | 44956501.84 | 14 MESES | CEBCO | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-66-OBRA | 2022-06-20
33 | 263554 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12 , GUATEMALA, GUATEMALA. | GUATEMALA | GUATEMALA | 82568852.57 | 8 MESES | CEBCO | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-68-OBRA Modificatorio FSS-2022-68-OBRA 29/03/2023 | 2022-06-12
34 | 299285 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE, CALZADA RAUL AGUILAR BATRES, ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 44966860.07 | 8 MESES | CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2023-3-OBRA | 2023-01-23
35 | 300658 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO | EL PROGRESO | EL JICARO | 116267841.75 | 24 MESES | CONSTRUCTORA IMESA, SOCIEDAD ANÓNIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | 22-2022-FSS-EMERGENCIA-OBRA | 2022-08-02
36 | 267349 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS | SAN MARCOS | SIPACAPA | 15400000 | 12 MESES | CONSTRUCTORA M & M | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2022-64-OBRA | 2022-06-17
37 | NA | REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ | SUCHITEPEQUEZ | RIO BRAVO | 20878137 | 13 MESES | MULTISERVICIOS RAMÍREZ | COORDINACION DE SUPERVISION | 08-2022-FSS-EMERGENCIA-CONTRATACION | 2022-07-21
38 | NA | REHABILITACION PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA | ESCUINTLA | SAN JOSE | 9951709 | 10 MESES | CONSTRUCTORA SOL | COORDINACION DE SUPERVISION | 20-2022-FSS-EMERGENCIA-CONTRATACION | 2022-08-12
39 | NA | REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR TOBAR, ALDEA LA TORERA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | SAN JOSE LA ARADA | 11350124.9 | 10 MESES | CONCRETOS Y DRAGADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | 10-2022-FSS-EMERGENCIA-CONTRATACION | 2022-07-21
40 | NA | REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTON LA TEJERIA, CATARINA, SAN MARCOS | SAN MARCOS | CATARINA | 16813980 | 13 MESES | MULTISERVICIOS RAMÍREZ | COORDINACION DE SUPERVISION | 7-2022-FSS-EMERGENCIA-CONTRATACION | 2022-07-21
41 | 302279 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | SANTA CRUZ BALANYA | 24997689.1 | 8 MESES | MULTISERVICIOS EL GRAN JAGUAR, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2023-53-OBRA | 2023-06-09
42 | 302280 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | SAN PEDRO YEPOCAPA | 23151232.1 | 6 MESES | MULTISERVICIOS EL GRAN JAGUAR, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2023-55-OBRA | 2023-06-12
43 | 283545 | MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA 9 CALLE - 13 CALLE ZONA 1, MELCHOR DE MENCOS, PETEN | PETEN | MELCHOR DE MENCOS | 8025752.73 | 6 meses | INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2023-61-OBRA | 2023-06-16
44 | N/A | REPARACION DE TECHADO SOBRE 5TA AVENIDA DE CALZADA ROOSEVELT - 4TA CALLE Y DE 2DA CALLE ENTRE 5TA - 3RA AVENIDA, MERCADO EL GUARDA, ZONA 11, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 22546984.7 | 8 meses | CONSOLIDADO DE OBRA CIVIL, SOCIEDAD ANONIMA | COORDINACION DE SUPERVISION | FSS-2023-40-REP | 2023-05-22

## FINANCIERO
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACION FINANCIERA
Reportes para la Ley de Acceso a la Información Pública - Artículo 10 Numeral 18
Fecha de Actualización de la Informacion: 31 de marzo de 2024
Corresponde al mes de marzo, Ejercicio Fiscal 2024
PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EJECUTADOS TOTAL O PARCIALEMENTE
No. | No. SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO MENCIONADO EN LOS CONTRATOS
|  |  | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO
1 | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | SANTA CRUZ BARILLAS | 41
2 | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | EL PROGRESO | SANARATE | 51
3 | 154956 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | QUICHE | SAN ANTONIO ILOTENANGO | 11
4 | 154958 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | QUICHE | SAN PEDRO JOCOPILAS | 11
5 | 155808 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO | EL PROGRESO | SANARATE | 11
6 | 281251 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESCUINTLA | ESCUINTLA | SAN JOSE | 12
7 | 281249 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA | ESCUINTLA | SAN JOSE | 12
8 | 281255 | AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE , SAN JOSE, ESCUINTLA | ESCUINTLA | SAN JOSE | 12
9 | 281254 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESCUINTLA | ESCUINTLA | SAN JOSE | 21
10 | 276035 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM. 508.040, SAN FRANCISCO, PETEN | PETEN | SAN FRANCISCO | 21
11 | 276084 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN | PETEN | MELCHOR DE MENCOS | 12
12 | 263543 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 21
13 | 295015 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 12
14 | 283717 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA | JUTIAPA | EL PROGRESO | 12
15 | 295868 | MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | SAN PEDRO NECTA | 12
16 | 298312 | MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - NUEVO HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 41
17 | 280288 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | SANTA ROSA | CHIQUIMULILLA | 12
18 | 281576 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA - ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF. ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA | SANTA ROSA | SAN JUAN TECUACO | 21
19 | 297297 | MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA | ESCUINTLA | PALIN | 12
20 | 276039 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN | PETEN | FLORES | 12
21 | 276083 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-11-01 SAN BENITO- SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN | PETEN | SAN BENITO | 12
22 | 276028 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN | PETEN | SAN ANDRES | 12
23 | 283548 | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN-12-NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS | SAN MARCOS | IXCHIGUAN | 12
24 | 299243 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA | GUATEMALA | CHUARRANCHO | 12
25 | 283547 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS | SAN MARCOS | IXCHIGUAN | 12
26 | 298011 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL - CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | 21
27 | 298007 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | MALACATANCITO | 12
28 | 280292 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13-03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD-QUE-13-03 KM. 220.905 - RD-QUE-13-02 KM. 221.305, HUITAN, QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | HUITAN | 21
29 | 281256 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 21
30 | 280291 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO | EL PROGRESO | EL JICARO | 21
31 | 295013 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 21
32 | 263551 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA. | GUATEMALA | GUATEMALA | 12
33 | 263554 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12 , GUATEMALA, GUATEMALA. | GUATEMALA | GUATEMALA | 12
34 | 299285 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE, CALZADA RAUL AGUILAR BATRES, ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 21
35 | 300658 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO | EL PROGRESO | EL JICARO | 21
36 | 267349 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS | SAN MARCOS | SIPACAPA | 12
37 | NA | REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ | SUCHITEPEQUEZ | RIO BRAVO | 12
38 | NA | REHABILITACION PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA | ESCUINTLA | SAN JOSE | 12
39 | NA | REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR TOBAR, ALDEA LA TORERA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | SAN JOSE LA ARADA | 12
40 | NA | REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTON LA TEJERIA, CATARINA, SAN MARCOS | SAN MARCOS | CATARINA | 12
41 | 302279 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | SANTA CRUZ BALANYA | 21
42 | 302280 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | SAN PEDRO YEPOCAPA | 12
43 | 283545 | MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA 9 CALLE - 13 CALLE ZONA 1, MELCHOR DE MENCOS, PETEN | PETEN | MELCHOR DE MENCOS | 21
44 | N/A | REPARACION DE TECHADO SOBRE 5TA AVENIDA DE CALZADA ROOSEVELT - 4TA CALLE Y DE 2DA CALLE ENTRE 5TA - 3RA AVENIDA, MERCADO EL GUARDA, ZONA 11, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 21

## GESTION DE PROYECTOS
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN DE OPERACIONES
COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Reportes para la Ley de Acceso a la Información Pública - Artículo 10 Numeral 18
Fecha de Actualización de la Información: 31 de Marzo de 2024
Corresponde al Mes de Marzo, Ejercicio Fiscal 2024
CUADRO NO. 1
No. | No. SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN |  | TOTAL BENEFICIARIOS | MAYA | GARIFUNA | XINCA | AFRO DESCENDIENTE | LADINO | OTRO
|  |  | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO
1 | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | SANTA CRUZ BARILLAS | 509132 | 485991 | 0 | 0 | 0 | 23141 | 0
2 | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | EL PROGRESO | SANARATE | 39710 | 397 | 0 | 0 | 0 | 39313 | 0
3 | 154956 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | QUICHE | SAN ANTONIO ILOTENANGO | 118852 | 102462 | 0 | 0 | 0 | 16390 | 0
4 | 154958 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | QUICHE | SAN PEDRO JOCOPILAS | 115312 | 99168 | 0 | 0 | 0 | 16144 | 0
5 | 155808 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO | EL PROGRESO | SANARATE | 39710 | 292 | 0 | 0 | 0 | 39418 | 0
6 | 281251 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESCUINTLA | ESCUINTLA | SAN JOSE | 69684 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 67891 | 0
7 | 281249 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA
8 | 281255 | AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE , SAN JOSE, ESCUINTLA
9 | 281254 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESCUINTLA
10 | 276035 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN | PETEN | SAN FRANCISCO | 46384 | 10204 | 92 | 74 | 101 | 35715 | 198
11 | 276084 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN | PETEN | MELCHOR DE MENCOS | 32630 | 4492 | 10 | 3 | 18 | 28079 | 28
12 | 263543 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 3009988 | 18472 | 47757 | 39130 | 45005 | 2763544 | 96080
13 | 295015 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 25613 | 16345 | 87 | 4 | 125 | 9037 | 15
14 | 283717 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA | JUTIAPA | EL PROGRESO | 23860 | 277 | 33 | 115 | 5 | 23321 | 109
15 | 295868 | MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | SAN PEDRO NECTA | 41018 | 33564 | 26 | 1 | 33 | 7391 | 3
16 | 298312 | MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 129929 | 82502 | 198 | 150 | 354 | 46322 | 403
17 | 280288 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | SANTA ROSA | CHIQUIMULILLA | 5227 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 0
18 | 281576 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA - ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF. ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA | SANTA ROSA | SAN JUAN TECUACO | 13939 | 139 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0
19 | 297297 | MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA | ESCUINTLA | PALIN | 25000 | 5074 | 0 | 0 | 0 | 19926 | 0
20 | 276039 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN | PETEN | FLORES | 202633 | 14170 | 5 | 1 | 8 | 188433 | 16
21 | 276083 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-11-01 SAN BENITO - SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN | PETEN | SAN BENITO | 149137 | 10425 | 7 | 0 | 7 | 138692 | 6
22 | 276028 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN | PETEN | SAN ANDRES | 83331 | 14150 | 5 | 2 | 9 | 69147 | 18
23 | 283548 | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN-12-NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS | SAN MARCOS | IXCHIGUAN | 7325 | 6604 | 4 | 0 | 0 | 701 | 16
24 | 299243 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA | GUATEMALA | CHUARRANCHO | 38794 | 33363 | 0 | 13 | 60 | 5043 | 315
25 | 283547 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS | SAN MARCOS | IXCHIGUAN | 5000 | 4507 | 3 | 0 | 0 | 479 | 11
26 | 298011 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL - CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | 2801 | 2689 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0
27 | 298007 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | MALACATANCITO | 9000 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 7020 | 0
28 | 280292 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13-03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD-QUE-13-03 KM. 220.905 - RD-QUE-13-02 KM. 221.305, HUITAN, QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | HUITAN | 14839 | 13946 | 3 | 1 | 8 | 877 | 4
29 | 281256 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 3440433 | 240830 | 0 | 0 | 0 | 3199603 | 0
30 | 280291 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO | EL PROGRESO | EL JICARO | 11620 | 116 | 0 | 0 | 0 | 11504 | 0
31 | 295013 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 10073 | 101 | 0 | 0 | 0 | 9972 | 0
32 | 263551 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 43996 | 3128 | 79 | 52 | 101 | 40178 | 458
33 | 263554 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 1560751 | 140181 | 201 | 85 | 301 | 1418783 | 1200
34 | 299285 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE, CALZADA RAUL AGUILAR BATRES, ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 18818 | 941 | 0 | 0 | 0 | 17877 | 0
35 | 300658 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO | EL PROGRESO | EL JICARO | 34214 | 342 | 0 | 0 | 0 | 33872 | 0
36 | 267349 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS | SAN MARCOS | SIPACAPA | 21729 | 19773 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 0
37 | NA | REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ | SUCHITEPEQUEZ | RIO BRAVO | 13164 | 1711 | 0 | 197 | 0 | 11058 | 198
38 | NA | REHABILITACION PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA | ESCUINTLA | SAN JOSE | 12851 | 3469 | 0 | 255 | 0 | 8992 | 135
39 | NA | REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR TOBAR, ALDEA LA TORERA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | SAN JOSE LA ARADA | 12860 | 1805 | 0 | 890 | 0 | 10165 | 0
40 | NA | REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTON LA TEJERIA, CATARINA, SAN MARCOS | SAN MARCOS | CATARINA | 9450 | 2250 | 0 | 180 | 0 | 5820 | 1200
41 | 302279 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | SANTA CRUZ BALANYA | 10052 | 9650 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0
42 | 302280 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | SAN PEDRO YEPOCAPA | 13900 | 9035 | 0 | 0 | 0 | 4865 | 0
43 | 283545 | MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA 9 CALLE - 13 CALLE ZONA 1, MELCHOR DE MENCOS, PETEN | PETEN | MELCHOR DE MENCOS | 16441 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 15291 | 0
44 | N/A | REPARACION DE TECHADO SOBRE 5TA AVENIDA DE CALZADA ROOSEVELT - 4TA CALLE Y DE 2DA CALLE ENTRE 5TA - 3RA AVENIDA, MERCADO EL GUARDA, ZONA 11, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 59000 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 53055 | 0
TOTAL BENEFICIARIOS |  |  |  |  | 10048200 | 1403485 | 48510 | 41153 | 46135 | 8408504 | 100413

## CONVOYES
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DE CONVOYES
Reportes para la Ley de Acceso a la Información Pública - Artículo 10 Numeral 18
Fecha de Actualización de la Información: 01 de abril de 2024
Corresponde al Mes de Marzo, Ejercicio Fiscal 2024
PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EJECUTADOS TOTAL O PARCIALMENTE
No. | No. SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN |  | COSTO TOTAL DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | COORDINACIÓN RESPONSABLE | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONVENIO
|  |  | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | [6 empty] | TRABAJOS A REALIZAR | NO. DE CONVENIO | FECHA DE CONVENIO
1 | N/A | MANTENIMIENTO, BALASTADO Y COMPACTACIÓN | EL PROGRESO | SAN ANTONIO LA PAZ | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES, QUE PRESTA LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS | FUENTE 21 | INICIO 01/12/2023 FINALIZACIÓN 30/04/2024 | 1,560 FAMILIAS | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD / MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO LA PAZ, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO | UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES | EL PROYECTO CONSISTE EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, BALASTADO Y COMPACTACIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE 24.00 KILÓMETROS | FSS/III/4-2023 | 2023-11-13
2 | N/A | AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO, BALASTADO Y COMPACTACIÓN | EL PROGRESO | SANSARE | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES, QUE PRESTA LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS | FUENTE 21 | INICIO 01/02/2024 FINALIZACIÓN 30/11/2024 (10 MESES CALENDARIO) | 5,300 FAMILIAS | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD / MUNICIPALIDAD DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO | UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES | EL PROYECTO CONSISTE EN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO, BALASTADO Y COMPACTACIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE 87.00 KILÓMETROS | FSS/III/1-2024 | 2024-01-17
3 | N/A | MOVIMIENTO DE TIERRA | QUICHÉ | PACHALUM | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES, QUE PRESTA LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS | FUENTE 21 | INICIO 15/03/2024 FINALIZACIÓN 16/08/2024 (5 MESES CALENDARIO) | 2,636 FAMILIAS | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD / MUNICIPALIDAD DE PACHALUM, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ | UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES | EL PROYECTO CONSISTE EN TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN UN VOLUMEN DE 60,800 m3 | FSS/VII/2-2024 | 2024-03-14