## Sheet1
[14 empty] | PAGINA : | 1 | DE | 3
[5 empty] | Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos | [8 empty] | FECHA : | 2026-10-01
[14 empty] | HORA : | 0.72881
[5 empty] | Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217 | [8 empty] | REPORTE : | R00814909.rpt
- Unidad Ejecutora - SNIP -
| EJERCICIO: |  |  | 2026
|  | DESCRIPCION |  |  |  | Asignado | Modificado | Vigente | Precomprometido | Comprometido | Devengado | Saldo por Comprometer | Saldo por Devengar |  |  | % Ejec
1113-0013- 217 |  |  | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
129914 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) |  |  |  | 4495147 | -537127 | 3958020 | 0 | 3123693.79 | 3123693.79 | 834326.21 | 834326.21 |  |  | 78.9206
154956 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 |  |  |  | 27683095 | -27683095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
154958 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE |  |  |  | 27683095 | -27683095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
263543 |  | AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA |  |  |  | 35865608 | -20651794 | 15213814 | 0 | 8367446.8 | 8367446.8 | 6846367.2 | 6846367.2 |  |  | 54.999
263551 |  | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA |  |  |  | 22163305 | 0 | 22163305 | 0 | 0 | 0 | 22163305 | 22163305 |  |  | 0
263554 |  | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA |  |  |  | 61216957 | 0 | 61216957 | 0 | 0 | 0 | 61216957 | 61216957 |  |  | 0
267349 |  | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS |  |  |  | 4137206 | -4137206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
276028 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN |  |  |  | 57312412 | -57312412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
276035 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN |  |  |  | 27285072 | -9165895 | 18119177 | 0 | 0 | 0 | 18119177 | 18119177 |  |  | 0
276039 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN |  |  |  | 62388050 | -36185768 | 26202282 | 292.15 | 24993193.89 | 24993193.89 | 1208795.96 | 1209088.11 |  |  | 95.3856
276083 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN |  |  |  | 20153869 | -20153868 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0
276084 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN |  |  |  | 37925466 | 7870263 | 45795729 | 0 | 15098750.62 | 15098750.62 | 30696978.38 | 30696978.38 |  |  | 32.9698
276392 |  | MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA |  |  |  | 4850000 | -4850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
276393 |  | AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA |  |  |  | 9068524 | -9068524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
280288 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA |  |  |  | 13416367 | -13416367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
280289 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA |  |  |  | 34010669 | 0 | 34010669 | 24876.69 | 33206995.13 | 33206995.13 | 778797.18 | 803673.87 |  |  | 97.637
280291 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO |  |  |  | 11415850 | -11415850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
280292 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO |  |  |  | 9405540 | -9405540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
281249 |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA |  |  |  | 24634033 | -24634033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
281251 |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA |  |  |  | 3404607 | -3404607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
281254 |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA |  |  |  | 54042399 | -54042399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
281255 |  | AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA |  |  |  | 33291296 | -29341296 | 3950000 | 0 | 0 | 0 | 3950000 | 3950000 |  |  | 0
281256 |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA |  |  |  | 20734920 | 2303400 | 23038320 | 0 | 0 | 0 | 23038320 | 23038320 |  |  | 0
281576 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA |  |  |  | 24204601 | -24204601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
282983 |  | MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA |  |  |  | 5253430 | -4306888 | 946542 | 0 | 0 | 0 | 946542 | 946542 |  |  | 0
282984 |  | MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA |  |  |  | 10558201 | -919244 | 9638957 | 0 | 4532238.55 | 4532238.55 | 5106718.45 | 5106718.45 |  |  | 47.02
282985 |  | MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA |  |  |  | 2316616 | -1090000 | 1226616 | 0 | 0 | 0 | 1226616 | 1226616 |  |  | 0
283166 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA EL PROGRESO |  |  |  | 21344747 | -20636354 | 708393 | 0 | 0 | 0 | 708393 | 708393 |  |  | 0
283545 |  | MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN |  |  |  | 3922022 | -3922022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
283548 |  | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS |  |  |  | 3800248 | -3800248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
283717 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA |  |  |  | 11928455 | -7561195 | 4367260 | 2973589.83 | 0 | 0 | 1393670.17 | 4367260 |  |  | 0
295013 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA |  |  |  | 38275441 | -37363173 | 912268 | 0 | 912266.05 | 912266.05 | 1.95 | 1.95 |  |  | 99.9998
295015 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA |  |  |  | 21831343 | -5546809 | 16284534 | 0 | 0 | 0 | 16284534 | 16284534 |  |  | 0
295692 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN |  |  |  | 6901500 | -5314872 | 1586628 | 0 | 0 | 0 | 1586628 | 1586628 |  |  | 0
295868 |  | MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO |  |  |  | 12459791 | -12459791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
297297 |  | MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA |  |  |  | 2787741 | -2467272 | 320469 | 0 | 0 | 0 | 320469 | 320469 |  |  | 0
297718 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUITE ZACAPA |  |  |  | 28723920 | 0 | 28723920 | 0 | 0 | 0 | 28723920 | 28723920 |  |  | 0
299180 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA |  |  |  | 28723920 | -21413904 | 7310016 | 0 | 384329.57 | 384329.57 | 6925686.43 | 6925686.43 |  |  | 5.2576
299234 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA-01-ORIENTE KM 132 00 - ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA |  |  |  | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 |  |  | 0
299243 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA |  |  |  | 31565833 | -4758338 | 26807495 | 0 | 26701204.61 | 26701204.61 | 106290.39 | 106290.39 |  |  | 99.6035
299285 |  | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA |  |  |  | 47006878 | 0 | 47006878 | 0 | 0 | 0 | 47006878 | 47006878 |  |  | 0
299325 |  | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INGRESO AL MUNICIPIO DE FRAIJANES GUATEMALA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
300328 |  | MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN |  |  |  | 15086372 | -11386372 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 3700000 |  |  | 0
300658 |  | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO |  |  |  | 8377203 | -4936 | 8372267 | 0 | 4387666.67 | 4387666.67 | 3984600.33 | 3984600.33 |  |  | 52.4072
302278 |  | MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO |  |  |  | 22842434 | -14148282 | 8694152 | 0 | 6045371.27 | 6045371.27 | 2648780.73 | 2648780.73 |  |  | 69.5338
302279 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO |  |  |  | 24547689 | -17136197 | 7411492 | 0 | 4897344.7 | 4897344.7 | 2514147.3 | 2514147.3 |  |  | 66.0777
302280 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO |  |  |  | 22701232 | -11124878 | 11576354 | 0 | 7449720.16 | 7449720.16 | 4126633.84 | 4126633.84 |  |  | 64.3529
302353 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 KM 12 789 KM 17 579 SAN ANDRES PETEN |  |  |  | 10880000 | -10880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
303199 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 KM 490 00 ALDEA IXLU KM 529 00 PUERTA DEL CIELO FLORES MELCHOR DE MENCOS PETEN |  |  |  | 50143399 | 0 | 50143399 | 0 | 0 | 0 | 50143399 | 50143399 |  |  | 0
304039 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE |  |  |  | 25297769 | -14347769 | 10950000 | 0 | 3405674.02 | 3405674.02 | 7544325.98 | 7544325.98 |  |  | 31.102
304433 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA |  |  |  | 23892987 | -18177434 | 5715553 | 232314.71 | 3613000.26 | 3613000.26 | 1870238.03 | 2102552.74 |  |  | 63.2135
313178 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO FLORES PETEN |  |  |  | 39298905 | -38248905 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000 |  |  | 0
313307 |  | MEJORAMIENTO CALLE S BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL |  |  |  | 26384596 | -26384596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
313392 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA 1 OR KM 120 92 HOSPITAL NACIONAL JUTIAPA JUTIAPA |  |  |  | 8930137 | -8930137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
317884 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 31 KM 104 43 KM 118 51 SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO |  |  |  | 27337903 | -27337903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
337722 |  | MEJORAMIENTO CALLE ACCESO ALDEA CACALOTEPEQUE NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA |  |  |  | 0 | 1090000 | 1090000 | 0 | 0 | 0 | 1090000 | 1090000 |  |  | 0
342066 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RAXRUHA HACIA ALDEA LA UNION DE RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y SANTA ISABEL SAYAXCHE PETEN |  |  |  | 0 | 1100000 | 1100000 | 1000000 | 0 | 0 | 100000 | 1100000 |  |  | 0
351139 |  | MEJORAMIENTO CALLE S INTERSECCION FTN KM 363 49 - CALZADA PRINCIPAL AREA URBANA - INTERSECCION FTN KM 363 92 CHAHAL ALTA VERAPAZ |  |  |  | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 |  |  | 0
353944 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RDQUI-3 FINCA EL TESORO CHAJUL EL QUICHE- RDQUI21 SAN ANTONIO CHIQUITO IXCAN QUICHE |  |  |  | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 |  |  | 0
354460 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO I BIF RD-SRO-03 TRAPICHITO-OJO DE AGUA-BIF RD-SRO-15 TRAMO II OJO DE AGUA-LOS PINOS NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA |  |  |  | 0 | 1100000 | 1100000 | 1000000 | 0 | 0 | 100000 | 1100000 |  |  | 0
359227 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO - SECTOR CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN |  |  |  | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 |  |  | 0
373693 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE ALDEA LAS MARGARITAS HACIA ALDEA SAN JOSE LA MONTANITA AYUTLA SAN MARCOS |  |  |  | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 |  |  | 0
378739 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL KM 345 000 BIF RN-9N YULKOL - ACCESO A SANTA EULALIA - PARAJE TXAM QAJA - KM 350 400 BIF RN-9N SANTA EULALIA HUEHUETENANGO |  |  |  | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 |  |  | 0
TOTAL |  | 1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD |  |  |  | 1213908800 | -698947333 | 514961467 | 5231073.38 | 147118896.09 | 147118896.09 | 362611497.53 | 367842570.91 |  |  | 28.5689