## GESTIÓN DE PROYECTOS
BENEFICIARIOS PROYECTOS EN EJECUCION SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2023 Fuente: según datos del Sistema Nacional de Inversion Pública -SNIP-
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN GEOGRAFICA |  | POBLACION BENEFICIADA
|  |  | MUNICIPIO | DEPTO
CARRETERAS
1 | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | BARILLAS | HUEHUETENANGO | 509132
2 | 276035 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN | SAN FRANCISCO | PETEN | 16384
3 | 276084 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN | MELCHOR DE MENCOS | PETEN | 32630
4 | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | SANARATE | EL PROGRESO | 39710
5 | 283717 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA | EL PROGRESO | JUTIAPA | 3860
6 | 295015 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA | CAMOTAN | CHIQUIMULA | 3969
7 | 276039 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN | FLORES | PETEN | 202633
8 | 276083 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-11-01 SAN BENITO - SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN | SAN BENITO | PETEN | 149137
9 | 276028 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN | SAN ANDRES | PETEN | 83331
10 | 299243 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA | CHUARRANCHO | GUATEMALA | 18794
11 | 280288 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | CHIQUIMULLILA | SANTA ROSA | 5227
12 | 280292 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13-03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD-QUE-13-03 KM. 220.905 - RD-QUE-13-02 KM. 221.305, HUITAN, QUETZALTENANGO | HUITAN | QUETZALTENANGO | 14839
13 | 280291 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO | EL JICARO | EL PROGRESO | 1620
14 | 295013 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 10073
CALLES
15 | 282154 | MMEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL, CASCO URBANO, COMAPA, JUTIAPA | COMAPA | JUTIAPA | 4433
16 | 295868 | MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | SAN PEDRO NECTA | HUEHUETENANGO | 41018
17 | 298312 | MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - NUEVO HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 129929
18 | 283548 | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN-12-NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS | IXCHIGUAN | SAN MARCOS | 7325
19 | 297297 | MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA | PALIN | ESCUINTLA | 25000
20 | 280315 | MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE - SECTOR ZARAHEMLA ZONA 1, PATZICIA, CHIMALTENANGO | PATZICIA | CHIMALTENANGO | 33207
CAMINOS RURALES
21 | 281576 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA - ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF. ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA | SAN JUAN TECUACO | SANTA ROSA | 1939
22 | 283547 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS | IXCHIGUAN | SAN MARCOS | 5000
23 | 298011 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL - CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 2801
24 | 298007 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO | MALACANTANCITO | HUEHUETENANGO | 380
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
25 | 281256 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 975308
26 | 280600 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA | SAN JOSE | ESCUINTLA | 68106
27 | 281252 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA | SAN JOSE | ESCUINTLA | 69684
28 | 281249 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA | SAN JOSE | ESCUINTLA
29 | 281251 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESCUINTLA | SAN JOSE | ESCUINTLA
30 | 281255 | AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE , SAN JOSE, ESCUINTLA | SAN JOSE | ESCUINTLA
31 | 281254 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESCUINTLA | SAN JOSE | ESCUINTLA
PASOS A DESNIVEL
32 | 263551 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 43996
33 | 263554 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 1560751
PUENTES
34 | 300658 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO | EL JICARO | EL PROGRESO | 14342
35 | 267349 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS | SIPACAPA | SAN MARCOS | 21729
TOTAL POBLACION BENEFICIADA |  |  |  |  | 4096287

## PLANIFICACIÓN
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD KMS. MTS Y MTS2 DE PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL SEGUNDO. CUATRIMESTRE DEL 2023
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN GEOGRAFICA |  | META | UNIDAD META | META EJECUTADA | AVANCE FISICO
|  |  | MUNICIPIO | DEPTO
CARRETERAS
1 | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | BARILLAS | HUEHUETENANGO | 27.31 | KMS | 2.2 | 89.99%
2 | 276035 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN | SAN FRANCISCO | PETEN | 38.44 | KMS | 5 | 49.5%
3 | 276084 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN | MELCHOR DE MENCOS | PETEN | 23.15 | KMS | 10.24 | 48.51%
4 | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | SANARATE | EL PROGRESO | 16 | KMS | 1.76 | 87.21%
5 | 283717 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA | EL PROGRESO | JUTIAPA | 8.13 | KMS | 4.54 | 69.43%
6 | 295015 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA | CAMOTAN | CHIQUIMULA | 3.06 | kms | 0 | 24.29%
7 | 276039 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN | FLORES | PETEN | 26.5 | KMS | 15 | 57.12%
8 | 276083 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-11-01 SAN BENITO - SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN | SAN BENITO | PETEN | 17.8 | KMS | 7 | 45.98%
9 | 276028 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN | SAN ANDRES | PETEN | 11 | KMS | 5 | 43.67%
10 | 299243 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA | CHUARRANCHO | GUATEMALA | 5.5 | KMS | 0 | 31.48%
11 | 280288 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | CHIQUIMULLILA | SANTA ROSA | 6.31 | KMS | 3 | 38.01%
12 | 280292 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13-03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD-QUE-13-03 KM. 220.905 - RD-QUE-13-02 KM. 221.305, HUITAN, QUETZALTENANGO | HUITAN | QUETZALTENANGO | 4.29 | KMS | 1 | 25.25%
13 | 280291 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO | EL JICARO | EL PROGRESO | 3.22 | KMS | 0.217 | 10.96%
14 | 295013 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 7.25 | KMS | 0 | 2.38%
CALLES
15 | 282154 | MMEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL, CASCO URBANO, COMAPA, JUTIAPA | COMAPA | JUTIAPA | 155.65 | MTS | 155.65 | 100%
16 | 295868 | MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | SAN PEDRO NECTA | HUEHUETENANGO | 3337 | MTS | 1700 | 56.03%
17 | 298312 | MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - NUEVO HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 4740 | MTS | 4600 | 86.28%
18 | 283548 | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN-12-NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS | IXCHIGUAN | SAN MARCOS | 1020 | MTS | 0 | 23.05%
19 | 297297 | MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA | PALIN | ESCUINTLA | 458 | MTS | 0 | 74.13%
20 | 280315 | MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE - SECTOR ZARAHEMLA ZONA 1, PATZICIA, CHIMALTENANGO | PATZICIA | CHIMALTENANGO | 190 | MTS | 190 | 100%
CAMINOS RURALES
21 | 281576 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA - ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF. ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA | SAN JUAN TECUACO | SANTA ROSA | 7513 | MTS | 1000 | 16.91%
22 | 283547 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS | IXCHIGUAN | SAN MARCOS | 1000 | MTS | 700 | 72.21%
23 | 298011 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL - CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 920 | MTS | 920 | 100%
24 | 298007 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO | MALACANTANCITO | HUEHUETENANGO | 1400 | MTS | 1400 | 100%
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
25 | 281256 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 72215.7345 | MTS2 | 18700.227 | 12.15%
26 | 280600 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA | SAN JOSE | ESCUINTLA | 8364 | MTS | 1564 | 100%
27 | 281252 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA | SAN JOSE | ESCUINTLA | 2247 | MTS2 | 1000 | 77.09%
28 | 281249 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA | SAN JOSE | ESCUINTLA | 1383.88 | MTS2 | 246 | 38.89%
29 | 281251 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESCUINTLA | SAN JOSE | ESCUINTLA | 1170 | MTS2 | 75 | 63.75%
30 | 281255 | AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE , SAN JOSE, ESCUINTLA | SAN JOSE | ESCUINTLA | 99000.05 | MTS2 | 47347.85 | 61.86%
31 | 281254 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESCUINTLA | SAN JOSE | ESCUINTLA | 1069920.92 | MTS2 | 545190 | 51.33%
PASOS A DESNIVEL
32 | 263551 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 402 | MTS | 0 | 55.49%
33 | 263554 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 303.14 | MTS | 0 | 40.49%
PUENTES
34 | 300658 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO | EL JICARO | EL PROGRESO | 210 | MTS | 0 | 72.55%
35 | 267349 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS | SIPACAPA | SAN MARCOS | 52 | MTS | 0 | 27.85%
OBSERVACIÓN: Se hace la aclaracion que en la columna de meta ejecutada 2023 se reportan lo ejecutado en el periodo fiscal y los que estan terminado a nivel de carpeta de rodadura, el avance fisico hace referencia a todos los trabajos realizados en el proyecto, durante el periodo como por ejemplo, trabajos preliminares, movimiento de tierras, medidas de mitigacion ambientales, construcción de muros de contencion, senalizacion horizontal y vertical, etc.

## SUPERVISIÓN
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD KMS. MTS Y MTS2 DE PROYECTOS EJECUTADOS EN BASE ESTIMACIONES PRESENTADAS 2do. CUATRIMESTRE AÑO 2023
No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD META | META EJECUTADA | AVANCE FISICO
1 | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | KMS | 2.2 | 89.99%
2 | 276035 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN | KMS | 5 | 49.5%
3 | 276084 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN | KMS | 10.24 | 48.51%
4 | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | KMS | 1.76 | 87.21%
5 | 283717 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA | KMS | 4.54 | 69.43%
6 | 295015 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA | kms | 0 | 24.29%
7 | 276039 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN | KMS | 15 | 57.12%
8 | 276083 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-11-01 SAN BENITO - SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN | KMS | 7 | 45.98%
9 | 276028 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN | KMS | 5 | 43.67%
10 | 299243 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA | KMS | 0 | 31.48%
11 | 280288 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | KMS | 3 | 38.01%
12 | 280292 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13-03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD-QUE-13-03 KM. 220.905 - RD-QUE-13-02 KM. 221.305, HUITAN, QUETZALTENANGO | KMS | 1 | 25.25%
13 | 280291 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO | KMS | 0.217 | 10.96%
14 | 295013 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | KMS | 0 | 2.38%
15 | 282154 | MMEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL, CASCO URBANO, COMAPA, JUTIAPA | MTS | 155.65 | 100%
16 | 295868 | MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | MTS | 1700 | 56.03%
17 | 298312 | MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - NUEVO HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | MTS | 4600 | 86.28%
18 | 283548 | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN-12-NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS | MTS | 0 | 23.05%
19 | 297297 | MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA | MTS | 0 | 74.13%
20 | 280315 | MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE - SECTOR ZARAHEMLA ZONA 1, PATZICIA, CHIMALTENANGO | MTS | 190 | 100%
21 | 281576 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA - ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF. ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA | MTS | 1000 | 16.91%
22 | 283547 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS | MTS | 700 | 72.21%
23 | 298011 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL - CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | MTS | 920 | 100%
24 | 298007 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO | MTS | 1400 | 100%
25 | 281256 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA | MTS2 | 18700.227 | 12.15%
26 | 280600 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA | MTS | 1564 | 100%
27 | 281252 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA | MTS2 | 1000 | 77.09%
28 | 281249 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESCUINTLA | MTS2 | 246 | 38.89%
29 | 281251 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESCUINTLA | MTS2 | 75 | 63.75%
30 | 281255 | AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE , SAN JOSE, ESCUINTLA | MTS2 | 47347.85 | 61.86%
31 | 281254 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESCUINTLA | MTS2 | 545190 | 51.33%
32 | 263551 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA | MTS | 0 | 55.49%
33 | 263554 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA | MTS | 0 | 40.49%
34 | 300658 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO | MTS | 0 | 72.55%
35 | 267349 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS | MTS | 0 | 27.85%
OBSERVACIÓN: Se hace la aclaracion que en la columna de meta ejecutada 2023 se reportan lo ejecutado en el periodo fiscal y los que estan terminado a nivel de carpeta de rodadura, el avance fisico hace referencia a todos los trabajos realizados en el proyecto, durante el periodo como por ejemplo, trabajos preliminares, movimiento de tierras, medidas de mitigacion ambientales, construcción de muros de contencion, senalizacion horizontal y vertical, etc.

## FINANCIERO
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
[19 empty] | PAGINA : |  | 1 | DE |  | 1
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
[19 empty] | FECHA : |  | 2023-09-04
Expresado en Quetzales
[19 empty] | HORA : |  | 0.69752
ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 217
[19 empty] | REPORTE : |  | R00804768.rpt
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO
EJERCICIO: |  |  |  |  | 2023
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | ASIGNADO | MODIFICADO |  | VIGENTE | PRE COMPROMISO |  | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER |  | SALDO POR DEVENGAR |  | SALDO POR PAGAR |  |  | % EJEC
11130013-0217 | [5 empty] | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
000 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  |  | 33789950 | 0 | 33789950 |  |  | 0 | 14740446.84 | 10106446.84 | 10106446.84 |  | 5073014.8 | 14259014.81 |  | 0 |  |  | 29.9096
100 |  |  |  | SERVICIOS NO PERSONALES |  |  | 51981936 | 2855949 | 54837885 |  |  | 0 | 24719404.16 | 24719404.16 | 29214650.43 |  | 6878009.17 | 6878009.17 |  | 2719169.1 |  |  | 45.0772
200 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |  | 11287943 | 1814608 | 13102551 |  |  | -3795570.15 | 9968747.49 | 9968747.49 | 9955593.02 |  | 925232.11 | 925232.11 |  | 164577.22 |  |  | 76.0825
300 |  |  |  | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES |  |  | 453105143 | 255758551.8 | 708863694.8 |  |  | -1538007.64 | 293395662.86 | 293395662.86 | 407286610.65 |  | 37864417.78 | 37864417.78 |  | 15752569.83 |  |  | 41.3896
400 |  |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |  |  | 1096210 | -770000 | 326210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319994.25 | 319994.25 |  | 0 |  |  | 0
900 |  |  |  | ASIGNACIONES GLOBALES |  |  | 13235600 | -8230000 | 5005600 |  |  | 0 | 2944823.96 | 2944823.96 | 2944823.96 |  | 1880661.64 | 1880661.64 |  | 0 |  |  | 58.8306
TOTAL |  | 11130013-0217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD |  |  |  |  | 564496782 | 251429108.8 | 815925890.8 |  |  | -5333577.79 | 345769085.31 | 341135085.31 | 459508124.9 |  | 52941329.75 | 62127329.76 |  | 18636316.15 |  |  | 41.8096