## Sheet1
[14 empty] | PAGINA : | 1 | DE | 3
[5 empty] | Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos | [8 empty] | FECHA : | 2023-05-03
[14 empty] | HORA : | 0.67156
[5 empty] | Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217 | [8 empty] | REPORTE : | R00814909.rpt
- Unidad Ejecutora - SNIP -
| EJERCICIO: |  |  | 2023
|  | DESCRIPCION |  |  |  | Asignado | Modificado | Vigente | Precomprometido | Comprometido | Devengado | Saldo por Comprometer | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |  | % Ejec
1113-0013- 217 |  |  | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
129914 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) |  |  |  | 2112144 | 5707436 | 7819580 | 2083970.41 | 5423007.77 | 5423007.77 | 312601.82 | 2396572.23 | 0 |  | 69.3517
154956 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 |  |  |  | 31825000 | -31825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
154958 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE |  |  |  | 34122752 | -34122752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
155771 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO |  |  |  | 30488684 | -27352867 | 3135817 | 73868.97 | 3061947.91 | 3061947.91 | 0.12 | 73869.09 | 0 |  | 97.6443
263543 |  | AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA |  |  |  | 21000000 | -21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
263551 |  | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA |  |  |  | 12435897 | 9110497 | 21546394 | 2646745.68 | 8984796.05 | 8984796.05 | 9914852.27 | 12561597.95 | 786140.56 |  | 41.6998
263554 |  | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA |  |  |  | 15000000 | -810000 | 14190000 | 0 | 9328479.14 | 9328479.14 | 4861520.86 | 4861520.86 | 411530 |  | 65.7398
267349 |  | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS |  |  |  | 2358324 | -408418 | 1949906 | 0 | 1737656.6 | 1737656.6 | 212249.4 | 212249.4 | 0 |  | 89.1149
276028 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN |  |  |  | 13524910 | -654695 | 12870215 | 0 | 6461360.36 | 6461360.36 | 6408854.64 | 6408854.64 | 0 |  | 50.204
276035 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN |  |  |  | 17422921 | 0 | 17422921 | 0 | 16604880.88 | 16604880.88 | 818040.12 | 818040.12 | 0 |  | 95.3048
276039 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN |  |  |  | 3981153 | 22223744 | 26204897 | 0 | 23415516.89 | 23415516.89 | 2789380.11 | 2789380.11 | 0 |  | 89.3555
276083 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN |  |  |  | 9255476 | 5594848 | 14850324 | 217679 | 9398173.81 | 9398173.81 | 5234471.19 | 5452150.19 | 0 |  | 63.286
276084 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN |  |  |  | 15521015 | 29077826 | 44598841 | 0 | 44598838.57 | 44598838.57 | 2.43 | 2.43 | 0 |  | 100
276392 |  | MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA |  |  |  | 515889 | -515889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
276393 |  | AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA |  |  |  | 1161496 | 0 | 1161496 | 0 | 0 | 0 | 1161496 | 1161496 | 0 |  | 0
276408 |  | CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA |  |  |  | 5782728 | -5782728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
276880 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO |  |  |  | 393050 | -393050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
276887 |  | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA |  |  |  | 1495792 | -1495792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
280288 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA |  |  |  | 5685091 | -2159615 | 3525476 | 0 | 0 | 0 | 3525476 | 3525476 | 0 |  | 0
280289 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA |  |  |  | 9318676 | -8665586 | 653090 | 0 | 0 | 0 | 653090 | 653090 | 0 |  | 0
280291 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO |  |  |  | 3266845 | 0 | 3266845 | 500000 | 0 | 0 | 2766845 | 3266845 | 0 |  | 0
280292 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO |  |  |  | 6103026 | -3000000 | 3103026 | 2000000 | 0 | 0 | 1103026 | 3103026 | 0 |  | 0
280315 |  | MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHEMLA ZONA 1 PATZICIA CHIMALTENANGO |  |  |  | 0 | 573322 | 573322 | 0 | 0 | 0 | 573322 | 573322 | 0 |  | 0
280600 |  | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA |  |  |  | 4199259 | 290039 | 4489298 | 0 | 4280263.52 | 4280263.52 | 209034.48 | 209034.48 | 0 |  | 95.3437
281249 |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA |  |  |  | 2769851 | -108150 | 2661701 | 0 | 0 | 0 | 2661701 | 2661701 | 0 |  | 0
281251 |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA |  |  |  | 717831 | 1261087 | 1978918 | 0 | 1470347.34 | 1470347.34 | 508570.66 | 508570.66 | 1269588.24 |  | 74.3006
281252 |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA |  |  |  | 1134597 | 4899706 | 6034303 | 0 | 5705307.17 | 5705307.17 | 328995.83 | 328995.83 | 2384018.09 |  | 94.5479
281254 |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA |  |  |  | 9833090 | 6438942 | 16272032 | 0 | 8497336.66 | 8497336.66 | 7774695.34 | 7774695.34 | 0 |  | 52.2205
281255 |  | AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA |  |  |  | 91211051 | 55580497 | 146791548 | 0 | 144915631.41 | 144915631.41 | 1875916.59 | 1875916.59 | -52855342.7 |  | 98.7221
281256 |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA |  |  |  | 8560806 | -4236673 | 4324133 | 1000000 | 0 | 0 | 3324133 | 4324133 | 0 |  | 0
281576 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA |  |  |  | 4306179 | 0 | 4306179 | 500000 | 0 | 0 | 3806179 | 4306179 | 0 |  | 0
282154 |  | MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA |  |  |  | 0 | 720391 | 720391 | 0 | 656224.79 | 656224.79 | 64166.21 | 64166.21 | 0 |  | 91.0929
282983 |  | MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA |  |  |  | 5707062 | -5707062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
282984 |  | MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA |  |  |  | 5102952 | -5102952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
282985 |  | MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA |  |  |  | 2510264 | -2510264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
283545 |  | MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN |  |  |  | 6153567 | -6153567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
283547 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS |  |  |  | 2404820 | 0 | 2404820 | 0 | 0 | 0 | 2404820 | 2404820 | 0 |  | 0
283548 |  | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS |  |  |  | 3224575 | -3224575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
283717 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA |  |  |  | 6629852 | 9796042 | 16425894 | 0 | 12025459.82 | 12025459.82 | 4400434.18 | 4400434.18 | 0 |  | 73.2104
283918 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS |  |  |  | 3029741 | -3029741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
287803 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS |  |  |  | 4168894 | -4168894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
295013 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA |  |  |  | 6721872 | -5360936 | 1360936 | 500000 | 0 | 0 | 860936 | 1360936 | 0 |  | 0
295015 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA |  |  |  | 9873549 | 8727025 | 18600574 | 0 | 7598724.39 | 7598724.39 | 11001849.61 | 11001849.61 | 0 |  | 40.8521
295182 |  | MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE |  |  |  | 794489 | -794489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
295692 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN |  |  |  | 2785822 | -2785822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
295868 |  | MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO |  |  |  | 4398521 | 3909357 | 8307878 | 0 | 8307876.58 | 8307876.58 | 1.42 | 1.42 | 0 |  | 100
297297 |  | MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA |  |  |  | 14634133 | 26750000 | 41384133 | 0 | 10518187.96 | 10518187.96 | 30865945.04 | 30865945.04 | 0 |  | 25.416
297718 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUITE ZACAPA |  |  |  | 7060038 | -7060038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
298007 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO |  |  |  | 5570506 | -5189916 | 380590 | 150000 | 0 | 0 | 230590 | 380590 | 0 |  | 0
298011 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO |  |  |  | 325000 | 0 | 325000 | 150000 | 0 | 0 | 175000 | 325000 | 0 |  | 0
298306 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN |  |  |  | 3282659 | -3282659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
298312 |  | MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO |  |  |  | 9429376 | 6585802 | 16015178 | 0 | 13432129.85 | 13432129.85 | 2583048.15 | 2583048.15 | 5089151.11 |  | 83.8712
299180 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA |  |  |  | 0 | 3360936 | 3360936 | 1000000 | 0 | 0 | 2360936 | 3360936 | 0 |  | 0
299234 |  | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA |  |  |  | 3824267 | -3824267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
299243 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA |  |  |  | 9047378 | 2095709 | 11143087 | 0 | 11143086.65 | 11143086.65 | 0.35 | 0.35 | 0 |  | 100
299285 |  | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA |  |  |  | 336866 | 848100 | 1184966 | 306549 | 0 | 0 | 878417 | 1184966 | 0 |  | 0
300328 |  | MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN |  |  |  | 7003122 | -6719692 | 283430 | 0 | 0 | 0 | 283430 | 283430 | 0 |  | 0
300658 |  | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO |  |  |  | 0 | 26172513 | 26172513 | 5315.38 | 26162005.76 | 26162005.76 | 5191.86 | 10507.24 | 12989641.54 |  | 99.9599
96810 |  | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION |  |  |  | 0 | 14566641 | 14566641 | 0 | 14566640.67 | 14566640.67 | 0.33 | 0.33 | 0 |  | 100
98375 |  | CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13 |  |  |  | 1367346 | -1367346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL |  | 1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD |  |  |  | 490890204 | 35477025 | 526367229 | 11134128.44 | 398293880.55 | 398293880.55 | 116939220.01 | 128073348.45 | -29925273.16 |  | 75.6684